**Приложение**

**Аналитический отчет о проведенных мероприятиях**

**по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО**

**в МР «Сулейман-Стальский район»**

**Республики Дагестан на 11 мая 2021-2022 учебного года.**

Введение Стандарта является сложным и многоплановым процессом. Важнейшим фактором, обеспечивающим успешность этого процесса, является постоянное ***методическое сопровождение*** введения ФГОС.

О готовности образовательных учреждений к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО можно говорить, с одной стороны, с позиций проведенной работы по организации сопровождения этого процесса и с позиций оценки готовности самой ОО, с другой стороны. Многоуровневая система методического сопровождения должна обеспечить скоординированность и слаженность действий всех участников организации введения Стандарта.

* + С 1 сентября 2022 - 2023 учебного года в 37 (в 4 начальных школах не будет 1-го класса) общеобразовательных организациях МР «Сулейман-Стальский район» планируются ввести обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1 и 5-х классах. С целью содействия общеобразовательным организациям в организации введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» проведена определенная работа согласно Региональному и Муниципальному планам по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО:
  + издан Приказ Управления образования о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;
* для эффективной реализации обновленных ФГОС в ОО муниципалитета определен муниципальный координатор;
* утвержден муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 г. в 1 и 5-х классах ОО;
  + на официальных сайтах общеобразовательных организаций создан раздел «Переход на обновленный ФГОС», где размещен материал каждой ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: приказ ОУ, дорожная карта, Положение о рабочей группе, протоколы родительских собраний, а также проекты ООП НОО и ФГОС ООО, примерные рабочие программы;
  + во всех ОУ разрабатывается основная образовательная программа начального и основного общего образования (на основе примерной ООП НОО и ФГОС ООО). Степень разработанности составляет в среднем 75-85**%.** В соответствии с Планом в июне состоится презентация образовательными организациями своих основных образовательных программ.
  + в ОО частично созданы необходимые условия для организации внеурочной деятельности обучающихся;
  + создана творческая группа руководителей для разработки рекомендаций по внесению изменений в локальные акты ОУ в связи с введением обновленных ФГОС (в соответствии с Планом мероприятий июнь 2022г.);
  + организовано во всех ОУ ознакомление родителей (законных представителей) с основными требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Во всех ОУ в апреле с этой целью проведены родительские собрания.

## Организационное обеспечение

* + Во всех ОУ созданы рабочие группы по подготовке к введению обновленных ФГОС, обеспечивающих координацию действий педагогических коллективов.
  + Методическая работа в ОУ скорректирована в соответствии с сопровождением процесса подготовки и введения ФГОС (работа предметных МО, методические семинары и др.).
  + На муниципальном уровне организован процесс подготовки руководителей и учителей (преимущественно учителей, набирающих первые классы в 01 сентября 2022 г.) по вопросам введения обновленных ФГОС на базе стажерской площадки.

## Кадровое обеспечение

* + В районе разработан план повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (568 педагогов, которые будут работать в 1-х и 5-х классах).
  + Прохождение курсов повышения квалификации учителями, которые планируют начать работу в классах по обновленным ФГОС в сентябре 2022 года является обязательным условием при реализации основной образовательной программы. В рамках этого на платформе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» были организованы курсы повышения квалификации по образовательной программе «Реализация требований обновленных ФГОС в работе учителя» для учителей, планирующих приступить к работе по обновленным ФГОС в 1-х и 5-х классах общеобразовательных организаций Республики Дагестан. По результатам выгрузки с платформы Академии Минпросвещения на 05.05.2022 г. обучение успешно завершили 213 учителей Сулейман-Стальского района, что составляет 37,50% от общего числа учителей 1 и 5 классов. Пока приступили не все зарегистрированные слушатели. Для обеспечения полноценного охвата всех педагогических работников, планирующих приступить к работе в классах по обновленным ФГОС, составили актуализированные списки оставшихся педагогов и направили в ДИРО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
|  | | | | |
| **2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 2.1 | Создание Муниципального координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль 2022г. | Наличие приказа о создании Муниципального координационного совета  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/info/item/2714>  https://imzksm.siteuo.ru/documents/99/5191 | Управления образованием |
| 2.2 | Деятельность Муниципального координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2024  г.г. | Утвержденный план Координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  <https://imzksm.siteuo.ru/documents/99/5130>  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/info/item/2721> | Муниципальный координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 2.3 | Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе.  Наличие графиков открытых уроков в Центрах «Точка роста». Информация о проведенных мероприятиях в Центрах «Точка роста».  <https://s1tsmr.siteobr.ru/partitions/12592>  <https://s1ortastal.siteobr.ru/partitions/2728>  <https://s1yust.siteobr.ru/partitions/2734>  <https://s2ksm.siteobr.ru/partitions/4422>  <https://s1gry.siteobr.ru/partitions/2730>  <https://s1ksm.siteobr.ru/partitions/2760>  <https://s1krkn.siteobr.ru/partitions/2749>  <https://s1ags.siteobr.ru/partitions/2722>  <https://s1emn.siteobr.ru/partitions/2725>  <https://s3ksm.siteobr.ru/partitions/11112> | Руководитель УО, руководители ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Проведение мониторинга самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в мае 2022 года. | Февраль  2022г. | Внесение корректив ОО в план-график мероприятий ОО, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/news/item/2964>  <https://imzksm.siteuo.ru/documents/99/5139>  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/info/item/2708> | УО, МКУ «ИМЦ»  руководители ОО |
| 2.5 | Проведение совещаний  по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022  г.г. | Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/news/item/3106>  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/news/item/2986>  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/news/item/2868> | Муниципальный координационный совет |
| 2.6 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО; | До мая 2022г.  (далее ежегодно) | Формирование обновлённого учебного плана ОО  На стадии разработки | Муниципальный координационный совет, руководители ОО |
| **3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 3.1. | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/info/item/2717>  <https://imzksm.siteuo.ru/documents/99/4455>  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/news/item/2868> | Муниципальный координационный совет, Управления образованием  руководители ОО |
| 3.2 | Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/info/item/2717>  <https://imzksm.siteuo.ru/documents/99/4455>  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/news/item/2868> | Управления образованием ,  МКУ «ИМЦ» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Заседания муниципальных методических объединений | 2021-2022  г.г. | Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/info/item/2717>  <https://imzksm.siteuo.ru/documents/99/4455>  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/news/item/2868> | МКУ «ИМЦ»,  методисты |
| **4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 4.2 | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным | Постоянно | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и | МКУ «ИМЦ»  руководители ОО, |
|  | ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров  <https://imzksm.siteuo.ru/documents/99>  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/news/item/2846> |  |
| 4.3 | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО:   * для руководителей и специалистов управлений образования муниципальных образований; * для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; * руководителей ОО; * руководителей предметных методических объединений; * учителей 1-9 классов | Постоянно | Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  <https://imzksm.siteuo.ru/documents/99>  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/news/item/2846> | МКУ «ИМЦ»  Муниципальные Координационные советы, руководители ОО |
| **5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 5.1 | Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др. | Своевремен но и постоянно | Информированность общественности о введении ФГОС НОО и ООО. Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ООО  <https://imzksm.siteuo.ru/documents/99>  <https://s1khc.siteobr.ru/partitions/37664>  <https://s1tsmr.siteobr.ru/partitions/37396>  <https://s1krg.siteobr.ru/partitions/37411>  <https://s1zzk.siteobr.ru/partitions/37585>  <https://s1zhr.siteobr.ru/partitions/37557>  <https://s1alkd.siteobr.ru/partitions/37813>  <https://s1chh.siteobr.ru/partitions/37350>  <https://s2isp.siteobr.ru/partitions/37721>  <https://s1shh.siteobr.ru/partitions/37717>  <https://s1ich.siteobr.ru/partitions/37387>  <https://s1ntg.siteobr.ru/partitions/37576>  <https://s1asl.siteobr.ru/partitions/37421>  <https://s1emn.siteobr.ru/partitions/34321>  <https://s1ortastal.siteobr.ru/partitions/37589>  <https://s1yust.siteobr.ru/partitions/37644>  <https://s2ksm.siteobr.ru/partitions/37355>  <https://s1klkn.siteobr.ru/partitions/37408>  <https://s1syt.siteobr.ru/partitions/37725>  <https://s1srd.siteobr.ru/material/149503>  <https://s1gry.siteobr.ru/partitions/34889>  <https://s2gry.siteobr.ru/partitions/39840>  <https://s1btk.siteobr.ru/partitions/37600>  <https://s1ksm.siteobr.ru/partitions/37402>  <https://s1nmk.siteobr.ru/partitions/37634>  <https://s3ksm.siteobr.ru/partitions/37738>  <https://s1krkn.siteobr.ru/partitions/37584>  <https://s2krkn.siteobr.ru/partitions/37404>  <https://s1ullg.siteobr.ru/partitions/37563>  <https://s1ags.siteobr.ru/partitions/37728>  <https://s1agst.siteobr.ru/partitions/37423>  <https://s1yuk.siteobr.ru/partitions/37672>  <https://s1drk.siteobr.ru/partitions/37571>  <https://s1isp.siteobr.ru/partitions/37442>  <https://s2ptk.siteobr.ru/partitions/37356>  <https://s1sdk.siteobr.ru/partitions/37049>  <https://s1htn.siteobr.ru/partitions/37723>  <https://s1ekn.siteobr.ru/partitions/38289>  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/news/item/2868>  <https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/info/73> | Руководители УО,  МКУ «ИМЦ» руководители ОО |
| 5.3 | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022  г.г. | Протоколы родительских собраний  <https://s1tsmr.siteobr.ru/material/173327>  <https://s1krg.siteobr.ru/material/174436>  <https://s1krg.siteobr.ru/material/174431>  <https://s1zzk.siteobr.ru/material/171966>  <https://s1alkd.siteobr.ru/material/161222>  <https://s1ich.siteobr.ru/material/148955>  <https://s1ntg.siteobr.ru/material/172168>  <https://s1ntg.siteobr.ru/material/172170>  <https://s1ortastal.siteobr.ru/material/170279>  <https://s2ksm.siteobr.ru/material/157223>  <https://s1klkn.siteobr.ru/material/170527>  <https://s1syt.siteobr.ru/material/165198>  <https://s1gry.siteobr.ru/material/159166>  <https://s3ksm.siteobr.ru/material/159014>  <https://s3ksm.siteobr.ru/material/159015>  <https://s1krkn.siteobr.ru/material/173745>  <https://s2krkn.siteobr.ru/material/169963>  <https://s1ullg.siteobr.ru/material/170040>  <https://s1agst.siteobr.ru/material/157838>  <https://s1yuk.siteobr.ru/material/170157>  <https://s2ptk.siteobr.ru/material/170681> | Руководители ОО |
| 5.4 | Участие в вебинарах работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  Участие в вебинарах изд. «Легион», изд. «Просвещение» согласно графику. | Методисты  Руководители ОО,  РМО, педагоги ОО |