Утвержден

приказом МКУ «ИМЦ»

№ 01/ от 11.01.2022г

**План**

**методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1сентября 2022-2023 учебного года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | Ответственные |
|  | **Организационно-методическое сопровождение** | | |
| 1 | **1. 1** Организация курсов повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  Формирование списка учителей, работающих в 1-х и 5-х классах с 1 сентября 2022г. | Апрель-май-июнь 2022г. | Азимов А.А. методист ИМЦ |
| 2 | 1.2. Деятельность по работе с кадрами по организации мониторинга готовности учителя к внедрению ФГОС-2021. | Май 2022г. | Меджидова М.А.- методист по начальному образованию |
| 3 | 1.3.Деятельность по работе с кадрами по программно-методическому обеспечению 1.Анализ существующих УМК, Формирование УМК на текущий год. (1 класс).  2.Консультирование по созданию Рабочих Программ «Алгоритм разработки РП по каждому УМК (содержание, подходы, критерии, результаты)» | Февраль  Март  Май 2022г. | Меджидова М.А.- методист по начальному образованию.  Алимова С.К., методист по библиотечным фондам |
| 4 | Создание рабочей группы по переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО | Январь 2022г. | Приказ УО,  Бабаханова М.А., директор ИМЦ |
|  | 1. **Методическое сопровождение введения стандарта (семинары, заседания РМО, круглые столы, педагогические мастерские, открытые уроки и др.)** | | |
| 5 | Семинар для зам. директоров по УВР  «Новые образовательные стандарты НОО и ООО: обзор изменений» | Январь 2022г. | Бабаханова М.А., директор ИМЦ |
| 6 | **Круглый стол** для учителей начальных классов. «Формирование информационной культуры учащихся в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО» | Февраль 2022г. | Меджидова М.А., методист начальных классов |
| 7 | **Мастер-класс**. «Реализация требований ФГОС средствами УМК «Школа России» | Февраль 2022г. | Меджидова М.А., методист ИМЦ |
| 8 | **Круглый стол** для учителей основной школы. Тема: «Обновленные ФГОС ООО: изменения в содержании» | Май 2022г. | Усманова К.М., замдиректора по МР |
| 9 | **Заседание РМО** «Системно-  деятельностный подход в формировании образовательной среды как необходимое условие реализации ФГОС НОО и ООО» | февраль-май 2022г. | Бабаханова М.А., директор ИМЦ, методисты, руководители РМО |
| 10 | Обеспечение консультационной методической помощи педагогам по вопросам внедрения ФГОС НОО и ООО | постоянно | Бабаханова М.А., директор ИМЦ |
| 11 | Заседание РМО «Формирование функциональной грамотности как средство достижения метапредметных результатов» | Январь-май 2022г. | Методисты предметных областей |
| 12 | Семинар «Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка» | Март 2022г | Бабаханова М.А., директор ИМЦ |
| 13 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся | Апрель 2022г. | Бабаханова М.А., директор ИМЦ,  Абдуселимова В.Х. |
| 14 | Участие в вебинарах по внедрению ФГОС -2021 | В течение года | Методисты, руководители и  педагоги ОО |
| 15 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО | Январь 2022г. | Методисты  Рабочая группа |
| 16 | Мониторинг готовности образовательных организаций по переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО | Февраль, март, апрель, май 2022г. | Бабаханова М.А., директор ИМЦ |
| 17 | Семинар-совещание заместителей директора по УВР «Обновленные ФГОС НОО и ООО: разработка ООП и рабочих программ. Внедрение требований  обновленного ФГОС НОО и ООО» на базе стажировочной площадки МКОУ «Новопоселковая СОШ». | Май 2022г. | Бабаханова М.А., директор ИМЦ |
| 18 | Совещание руководителей общеобразовательных организаций «ФГОС-2021, особенности перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО» | 2022г | Шихбабаев Г.Р., начальник УО |
| 19 | Круглый стол с участием руководителей ОО и председателей предметных Ассоциаций «Формирование функциональной грамотности обучающихся» | Март 2022г. | Усманова К.М., замдиректора по МР |